

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.12.2022 № 982

г. Усть-Лабинск

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Усть-Лабинского городского поселения**

**Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1169**

**«Об утверждении муниципальной программы**

 **«Проведение мероприятий по благоустройству**

**территории поселения»**

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 5 октября 2021 г. № 867 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» (с изменениями
от 29 ноября 2022 г. № 847), решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 14 декабря 2022 г. № 2 протокол № 46
«О бюджете Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Абрамова А. М.»;

2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 07 октября 2022 г. № 685 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»»;

постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 30 ноября 2022 г. № 859 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района от 29 декабря 2021 г. № 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»»;

3. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Владимирова М.А.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава Усть-Лабинского

городского поселения

Усть-Лабинского района С.А. Гайнюченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Усть-Лабинского

городского поселения

Усть-Лабинского района

от 29.12.2022 № 982

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Усть-Лабинского

городского поселения

Усть-Лабинского района

от 29.12.2021 № 1169

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района |
| Участники муниципальной программы  | 1. Муниципальное казенное учреждение Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Административно-техническое управление»2. Муниципальное бюджетное учреждение «Город» Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы  |  1. Создание благоприятных условий в рамках уличного освещения для жителей Усть-Лабинского городского поселения 2. Создание комфортной среды обитания и повышение качества жизни граждан путем наведения санитарного порядка и благоустройства территории Усть-Лабинского городского поселения3. Сохранение памятников истории и культуры4. Оказание услуг по очистке и уборке территории поселения, сбору отходов и содержанию мест захоронения  |
| Задачи муниципальной программы  | 1. Проведение технического обслуживания уличного освещения на территории поселения2. Обеспечение санитарного порядка на территории поселения, поддержка работы памятника «Вечного огня», оказание услуг в обращении с бездомными животными, приведение в качественное состояние элементов благоустройства в г. Усть-Лабинске3. Восстановление воинских захоронений на территории Усть-Лабинского городского поселения4. Очистка территории поселения от свалок, мусора, очистка контейнерных площадок от крупногабаритного мусора, сбор бросового мусора, веток и содержание мест захоронения (вырубка поросли, покос сорной растительности, очистка от мусора и снега) |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Ремонт и техническое обслуживание уличного освещенияПроведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации системы уличного (наружного) освещенияТехническое присоединение к источникам электроснабженияСодержание памятника «Вечный огонь»Работы по санитарной очистке территории детских площадок, парков, скверов и поименной реки Кубань в границах г. Усть-Лабинска (борьба с комарами)Приобретение контейнеров для раздельного сбора ТКООказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев (бродячие собаки)Сбор коммунальных отходов посредством урн, контейнеров (автобусные остановки, детские площадки)Сбор коммунальных отходов посредством контейнеров (озеро, ярмарка, кладбище)Уборка несанкционированных свалокУборка городских территорий (сбор бросового мусора)Санитарная очистка (контейнерные площадки)Санитарная очистка территории (сбор и вывоз веток с контейнерных площадок)Содержание мест захоронения: - вырубка поросли, - покос сорной растительности, - подметание, - очистка территории от мусора, - очистка территории от снегаПогребение отдельных категорий граждан (без определенного места жительства)Обустройство покрытия детской спортивно-игровой площадки с использованием бетонного основания по ул. АгарковаПриобретение аншлагов с наименованием улицПриобретение и установка детского спортивно-игрового оборудованияПриобретение и монтаж малых архитектурных форм в сквере по ул. Ленина в г. Усть-ЛабинскеИзготовление и установка гранитной плиты на воинском захоронении «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы»Оказание услуг по подготовке технического заключения о необходимости проведения мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровня шума Мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2025 |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей  | всего | в разрезе источников финансирования |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 38187,1 | 0,0 | 1224,8 | 36962,3 | 0,0 |
| 2023 | 33510,0 | 0,0 | 0,0 | 33510,0 | 0,0 |
| 2024 | 33295,9 | 0,0 | 0,0 | 33295,9 | 0,0 |
| 2025 | 33947,5 | 0,0 | 0,0 | 33947,5 | 0,0 |
| **Всего** | **138940,5** | **0,0** | **1224,8** | **137715,7** | **0,0** |
| **расходы, связанные с реализацией проектов или программ** |
| 2022 | 38187,1 | 0,0 | 1224,8 | 36962,3 | 0,0 |
| 2023 | 33510,0 | 0,0 | 0,0 | 33510,0 | 0,0 |
| 2024 | 33295,9 | 0,0 | 0,0 | 33295,9 | 0,0 |
| 2025 | 33947,5 | 0,0 | 0,0 | 33947,5 | 0,0 |
| **Всего** | **138940,5** | **0,0** | **1224,8** | **137715,7** | **0,0** |

**1. Целевые показатели муниципальной программы.**

Целями муниципальной программы являются:

1. Создание благоприятных условий в рамках уличного освещения для жителей Усть-Лабинского городского поселения

2. Создание комфортной среды обитания и повышение качества жизни граждан путем наведения санитарного порядка и благоустройства территории Усть-Лабинского городского поселения

3. Сохранение памятников истории и культуры

4. Оказание услуг по очистке и уборке территории поселения, сбору отходов и содержанию мест захоронения

Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, необходимо осуществить бесперебойную работу уличного освещения, эффективную очистку от насекомых, наведение санитарного порядка путем ликвидации свалок и сбора бросового мусора на улицах города (в том числе на остановках, детских площадках, зонах отдыха) и прочее благоустройство
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинском района.

Целевые показатели муниципальной программы отражены в приложение № 1.

Сроки реализации муниципальной программы: 2022 -2025 гг.

 **2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

 Финансирование мероприятий программы из бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района осуществляется в объемах, установленных программой, и в соответствии с титульным списком, утверждаемым распоряжением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Перечень мероприятий муниципальной программы изложен в приложение № 2.

**3. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в наведение санитарного порядка и его поддержание, а также прочее благоустройств Усть-Лабинского городского поселения и основана на оценке её результативности с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов и основных мероприятий, входящих в её состав.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» за 2022 г. признается высокой.

Продолжение функционирования данной программы обусловлено потребностью в финансировании мероприятий программы.

**4. Механизм реализации муниципальной программы и контроль**

**за ее выполнением.**

Реализация муниципальной программы осуществляется путём выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.

 Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы осуществляет специалист отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Начальник отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района С.А. Леонидов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»

**Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

**«Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус[\*](#sub_10) | Значение показателей |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа **«Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения годы»** |
|  | Цель: 1. Создание благоприятных условий в рамках уличного освещения для жителей Усть-Лабинского городского поселения 2. Создание комфортной среды обитания и повышение качества жизни граждан путем наведения санитарного порядка и благоустройства территории Усть-Лабинского городского поселения3. Сохранение памятников истории и культуры4. Оказание услуг по очистке и уборке территории поселения, сбору отходов и содержанию мест захоронения |
|  | Задача: 1. Проведение технического обслуживания уличного освещения на территории поселения2. Обеспечение санитарного порядка на территории поселения, поддержка работы памятника «Вечного огня», оказание услуг в обращении с бездомными животными, приведение в качественное состояние элементов благоустройства в г. Усть-Лабинске3. Восстановление воинских захоронений на территории Усть-Лабинского городского поселения4. Очистка территории поселения от свалок, мусора, очистка контейнерных площадок от крупногабаритного мусора, сбор бросового мусора, веток и содержание мест захоронения (вырубка поросли, покос сорной растительности, очистка от мусора и снега) |
| 1.1 | Ремонт и техническое обслуживание уличного освещения | шт | 3 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 1.2 | Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации системы уличного (наружного) освещения | шт | 3 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 |
| 1.3 | Содержание памятника «Вечный огонь» | шт | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Работы по санитарной очистке территории детских площадок, парков, скверов и пойменной части реки Кубань в границах г. Усть-Лабинска (борьба с комарами) | га | 3 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 1.5 | Приобретение мусорных контейнеров для раздельного сбора ТКО  | шт | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 1.6 | Санитарная очистка территории (сбор и вывоз веток с контейнерных площадок) | м3 | 3 | 1 300 | 1 012 | 1 001 | 1 001 |
| 1.7 | Сбор коммунальных отходов посредством контейнеров (озеро, ярмарка, кладбище) | м3 | 3 | 5 200 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 1.8 | Сбор коммунальных отходов посредством урн, контейнеров (автобусные остановки, детские площадки) | т | 3 | 265 | 250 | 253 | 253 |
| 1.9 | Уборка несанкционированных свалок | т | 3 | 880 | 800 | 800 | 900 |
| 1.10 | Уборка городских территорий (сбор бросового мусора) | м2 | 3 | 4 000 100 | 2 000 417 | 2 000 127 | 2 220 114 |
| 1.11 | Санитарная очистка (контейнерные площадки) | т | 3 | 4 315 | 2 850 | 2 800 | 3 000 |
| 1.12 | Содержание мест захоронения (вырубка поросли) | м2 | 3 | 3 650 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1.13 | Содержание мест захоронения (покос сорной растительности) | м2 | 3 | 106 000 | 60 500 | 60 000 | 60 500 |
| 1.14 | Содержание мест захоронения (подметание) | м2 | 3 | 27 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| 1.15 | Содержание мест захоронения (очистка от мусора) | м2 | 3 | 140 007 | 95 250 | 95 200 | 95 250 |
| 1.16 | Содержание мест захоронения (очистка от снега) | м2 | 3 | 3 650 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1.17 | Погребение отдельных категорий граждан (без определенного места жительства ) | чел | 3 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 1.18 | Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев (бродячие собаки)  | шт. | 3 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 1.19  | Мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений  | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Обустройство покрытия детской спортивно-игровой площадки с использованием бетонного основания по ул. Агаркова | ед. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | Приобретение аншлагов с наименованием улиц | шт. | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22 | Приобретение и установка детского спортивно-игрового оборудования | ед.. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.23 | Приобретение и монтаж малых архитектурных форм в сквере по ул. Ленина в г. Усть-Лабинске  | ед. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.24 | Изготовление и установка гранитной плиты на воинском захоронении «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы» | шт. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.25 | Оказание услуг по подготовке технического заключения о необходимости проведения мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровня шума | шт. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.26 | Техническое присоединение к источникам электроснабжения | шт. | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 |

Начальник отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района С.А. Леонидов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 к муниципальной программе

 «Проведение мероприятий по

благоустройству территории поселения»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Статус ([\*](#sub_310011)) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель основного мероприятия |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Цель 1** | Создание благоприятных условий в рамках уличного освещения для жителей Усть-Лабинского городского поселения |
| 1.1 | **Задача 1.1** | Проведение технического обслуживания уличного освещения на территории поселения |
| 1.1.1 | Ремонт и техническое обслуживание уличного освещения  | 3 | 2022 | 1935,5 | 0,0 | 0,0 | 1935,5 | 0,0 | Бесперебойная работа уличного освещения | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 0,0 |
| 2024 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 0,0 |
| 2025 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации системы уличного (наружного) освещения | 3 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Экономия ресурсов | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 17708,1 | 0,0 | 0,0 | 17708,1 | 0,0 |
| 2024 | 17708,1 | 0,0 | 0,0 | 17708,1 | 0,0 |
| 2025 | 17708,1 | 0,0 | 0,0 | 17708,1 | 0,0 |
| 1.1.3 | Оплата за уличное освещение г. Усть-Лабинска | 3 | 2022 | 14623,9 | 0,0 | 0,0 | 14623,9 | 0,0 | Оплата за потребленную электроэнергию  | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 3391,9 | 0,0 | 0,0 | 3391,9 | 0,0 |
| 2024 | 3391,9 | 0,0 | 0,0 | 3391,9 | 0,0 |
| 2025 | 3391,9 | 0,0 | 0,0 | 3391,9 | 0,0 |
| 1.1.4 | Техническое присоединение к источникам электроснабжения | 3 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подключение приборов учета | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Итого | **2022** | **16559,4** | **0,0** | **0,0** | **16559,4** | **0,0** | Х | Х |
| **2023** | **21790,0** | **0,0** | **0,0** | **21790,0** | **0,0** |
| **2024** | **21790,0** | **0,0** | **0,0** | **21790,0** | **0,0** |
| **2025** | **21790,0** | **0,0** | **0,0** | **21790,0** | **0,0** |
| 2 | **Цель 2** | Создание комфортной среды обитания и повышение качества жизни граждан путем наведения санитарного порядка и благоустройства территории Усть-Лабинского городского поселения |
| 2.1 | **Задача 2.1** | Обеспечение санитарного порядка на территории поселения, поддержка работы памятника «Вечного огня», оказание услуг в обращении с бездомными животными, приведение в качественное состояние элементов благоустройства в г. Усть-Лабинске |
| 2.1.1 | Содержание памятника «Вечный огонь» | 3 | 2022 | 82,1 | 0,0 | 0,0 | 82,1 | 0,0 | Поддержание работы памятника «Вечный огонь» | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2024 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2025 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Работы по санитарной очистке территории детских площадок, парков, скверов и пойменной части реки Кубань в границах г. Усть-Лабинска (борьба с комарами) | 3 | 2022 | 355,5 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Уменьшение количества насекомых на территории поселения | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2025 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев (бродячие собаки)  | 3 | 2022 | 288,5 | 0,0 | 0,0 | 288,5 | 0,0 | Стерилизация животных, маркирование и возращение на места обитания  | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 |
| 2024 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 |
| 2025 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Приобретение контейнеров для раздельного сбора ТКО  | 3 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Установка новых контейнеров для раздельного сбора ТКО | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Изготовление и установка гранитной плиты на воинском захоронении «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы» | 3 | 2022 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Восстановление и облагораживание воинских захоронений | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6 | Обустройство покрытия детской спортивно-игровой площадки с использованием бетонного основания по ул. Агаркова | 3 | 2022 | 309,7 | 0,0 | 0,0 | 309,7 | 0,0 | Эксплуатация детской площадки  | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7 | Приобретение аншлагов с наименованием улиц | 3 | 2022 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | Вывеска аншлагов на перекрестках | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.8 | Приобретение и установка детского спортивно-игрового оборудования | 3 | 2022 | 318,7 | 0,0 | 0,0 | 318,7 | 0,0 | Установка безопасного и современного оборудование  | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.9 | Приобретение и монтаж малых архитектурных форм в сквере по ул. Ленина в г. Усть-Лабинске | 3 | 2022 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | Обустройство общественных территорий | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.10 | Оказание услуг по подготовке технического заключения о необходимости проведения мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровня шума  | 3 | 2022 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Защита от внешнего шума | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.11 | Проведение мероприятий по благоустройству (прочее) | 3 | 2022 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Обустройство общественных территорий  | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **2022** | **4290,5** | **0,0** | **0,0** | **4953,1** | **0,0** | Х | Х |
| **2023** | **1205,0** | **0,0** | **0,0** | **1205,0** | **0,0** |
| **2024** | **1055,0** | **0,0** | **0,0** | **1055,0** | **0,0** |
| **2025** | **1055,0** | **0,0** | **0,0** | **1055,0** | **0,0** |
| 3 | **Цель 3** | Сохранение памятников истории и культуры |
| 3.1 | **Задача 3.1** | Восстановление воинских захоронений на территории Усть-Лабинского городского поселения |
| 3.1.1 | Мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений  | 3 | **2022** | **1289,3** | **955,3** | **269,5** | **64,5** | **0,0** | Восстановление объектов культуры | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| **2023** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1.1.1 | Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений: «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы», Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная, привокзальная площадь (западнее железнодорожного вокзала) | 3 | 2022 | 592,7 | 439,1 | 123,9 | 29,7 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2 | Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений: «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы», Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, кладбище | 3 | 2022 | 449,7 | 333,2 | 94,0 | 22,5 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.3 | Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений: «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы», Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Третьякова, кладбище | 3 | 2022 | 246,9 | 183,0 | 51,6 | 12,3 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | **Цель 4** | Оказание услуг по очистке и уборке территории поселения, сбору отходов и содержанию мест захоронения  |
| 4.1 | **Задача 4.1** | Очистка территории поселения от свалок, мусора, очистка контейнерных площадок от крупногабаритного мусора, сбор бросового мусора, веток и содержание мест захоронения (вырубка поросли, покос сорной растительности, очистка от мусора и снега) |
| 4.1.1 | Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания | 3 | 2022 | 15659,9 | 0,0 | 0,0 | 15659,9 | 0,0 | Отсутствие мусора, поддержание в надлежащем виде мест захоронения | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 10515,0 | 0,0 | 0,0 | 10515,0 | 0,0 |
| 2024 | 10450,9 | 0,0 | 0,0 | 10450,9 | 0,0 |
| 2025 | 11102,5 | 0,0 | 0,0 | 11102,5 | 0,0 |
| 4.1.2 | Погашение исполнительного листа | 3 | 2022 | 388,0 | 0,0 | 0,0 | 388,0 | 0,0 | Погашение кредиторской задолженности | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, МКУ УГП «АТУ» |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **2022** | **16047,9** | **0,0** | **0,0** | **16047,9** | **0,0** | Х | Х |
| **2023** | **10515,0** | **0,0** | **0,0** | **10515,0** | **0,0** |
| **2024** | **10450,9** | **0,0** | **0,0** | **10450,9** | **0,0** |
|  | **2025** | **11102,5** | **0,0** | **0,0** | **11102,5** | **0,0** |  |  |

 ».

Начальник отдела по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района С.А. Леонидов